## منتجات حملة ALIC
المرحلة | اسم المنتج | فكرة المنتج | تكلفة الترويج المدفوع | الإعلام الموازي | تاريخ النشر المتوقع
المرحلة الأولى: التهيئة والتشويق (5-12 يناير 2026) | منشور LinkedIn: إعلان تشويقي للقطاع الصناعي | إثارة فضول القطاع الصناعي والتجاري حول مشروع ضخم قادم سيُحدث فارقاً في اللوجستيات والاستثمار الصناعي بالأردن | $300 (B2B استهداف) | • LinkedIn - صفحة Nobles Properties (5,000+ متابع) • LinkedIn - صفحة عمر عايش الشخصية (35,000+ متابع) • شراكة: غرفة صناعة عمان | 5 يناير 2026
المرحلة الأولى: التهيئة والتشويق (5-12 يناير 2026) | بيان صحفي: بناء الوعي عبر الإعلام الاقتصادي | تهيئة الرأي العام والقطاع الصناعي لمشروع استثماري ضخم سيُعلن عنه قريباً في الأردن | - | 📰 الصحف: • صحيفة الغد • صحيفة المملكة • موقع رؤيا الإخباري • Jordan Times • موقع عمون 👥 المؤثرون الاقتصاديون: • موسى الساكت • سلامة الدرعاوي • حسام عايش | 5-8 يناير 2026
المرحلة الأولى: التهيئة والتشويق (5-12 يناير 2026) | رسالة SMS/Email: التواصل المباشر مع القطاع الصناعي | إيصال رسالة مباشرة وشخصية للصناعيين الأردنيين حول فرصة استثمارية استثنائية | - | • غرفة صناعة عمان (قاعدة بيانات 3,000+ صناعي) • تصميم: HTML Email احترافي + SMS قصير | 7 يناير 2026
المرحلة الأولى: التهيئة والتشويق (5-12 يناير 2026) | فيديو تشويقي: بناء الوعي لدى المستثمرين الإقليميين | "الأردن يكتب فصلاً جديداً في قصة اللوجستيات الإقليمية" - تشويق بصري عالي الجودة | $500 (ترويج) | • Nobles Properties LinkedIn + YouTube + Facebook • الأكاونت الشخصي لعمر عايش • X (Twitter) | 8-10 يناير 2026
المرحلة الأولى: التهيئة والتشويق (5-12 يناير 2026) | دعوات VIP لحفل الإطلاق | "أنتم جزء من قصة النجاح" - دعوة رسمية حصرية لكبار المستثمرين وصناع القرار | - | • 150+ رجل أعمال ومستثمر • 50+ صحفي وإعلامي • وزراء ومسؤولون حكوميون • سفراء ودبلوماسيون • تصميم: بطاقات فاخرة + QR للتسجيل | 10-12 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | حفل الإطلاق الرسمي VIP | "الأردن يدخل عصراً جديداً من اللوجستيات والاستثمار الصناعي" - حدث رسمي ضخم | - | • 200+ شخصية VIP • وزراء ومسؤولون حكوميون • سفراء خليجيون • بث مباشر على YouTube وFacebook | 15 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | المؤتمر الصحفي للإطلاق | "نوبلز تُطلق ALIC... أكبر مشروع لوجستي صناعي في الأردن" - تغطية إعلامية شاملة | - | • 50+ صحفي ومراسل • بث مباشر: YouTube + Facebook • غرفة الأخبار المخصصة للحدث | 15 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | فيديو الإطلاق السينمائي | "ALIC - مدينة المستقبل الصناعية" - فيلم وثائقي قصير عالي الجودة | $5,000 (إنتاج) | • YouTube - قناة Nobles • LinkedIn - عمر عايش + صفحة ALIC • منصات التواصل الاجتماعي | 15 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | التغطية التلفزيونية الشاملة | تغطية إعلامية واسعة من أبرز القنوات المحلية والإقليمية للحدث | - | 📺 القنوات: • التلفزيون الأردني • قناة رؤيا • قناة المملكة • قناة العربية • سكاي نيوز عربية | 15-17 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | حملة LinkedIn الاستراتيجية (10 منشورات) | سلسلة منشورات احترافية تستهدف صناع القرار وقادة الأعمال في المنطقة | $500 (ترويج B2B) | • صفحة عمر عايش (35,000+ متابع) • صفحة Nobles Properties • صفحة ALIC الرسمية | 13-22 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | الحملة الإعلانية الرقمية | "احجز موقعك الآن - العرض محدود" - توليد leads وحجوزات استثمارية | $3,000 موزعة: • Google Ads: $1,200 • Meta Ads: $1,000 • LinkedIn Ads: $800 | 🎯 الاستهداف: • أصحاب مصانع 35-60 سنة (الأردن + الخليج) • كلمات مفتاحية: مستودعات، أراضي صناعية • Retargeting لزوار موقع Nobles 📍 Landing Page: nobles.jo/alic-invest | 13-22 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | بودكاست: رؤية عمر عايش - بذرة | "رحلتي من الصفر إلى بناء إمبراطورية عقارية" - بناء الثقة والمصداقية الشخصية | - | 🎙️ البودكاست: بذرة - مع أنس شبارو 📻 منصات النشر: • Spotify • Apple Podcasts • YouTube 🎯 الهدف: 50,000+ استماع خلال الشهر الأول | 18-20 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | 5 مقالات رأي في الصحف الكبرى | "القطاع الخاص شريك حقيقي في البناء الوطني" - قيادة فكرية وتأطير فكري | - | 📰 المقالات: 1. صحيفة الغد (16 يناير) 2. صحيفة الرأي (17 يناير) 3. Forbes Middle East (18 يناير) - English 4. صحيفة الدستور (19 يناير) 5. عمون نيوز (20 يناير) ✍️ بتوقيع: عمر عايش - رئيس مجلس إدارة نوبلز | 16-20 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | الجولة الإعلامية VIP للموقع - 25 صحفي ومؤثر | "شاهد بعينيك... المشروع حقيقي وجاهز" - تجربة ميدانية حقيقية | - | 📰 الصحفيون (15): • الغد، الرأي، المملكة، رؤيا، عمون • الدستور، سرايا، Jordan Times، جفرا • التلفزيون الأردني 👥 المؤثرون (10): • باسم الزعبي • د. مازن العمري • حسام عايش • سلامة الدرعاوي • فارس الصايغ | 20 يناير 2026
المرحلة الثانية: الإطلاق الاستراتيجي (13-22 يناير 2026) | البيان الصحفي الرسمي - 50+ وسيلة إعلامية | "نوبلز تطلق ALIC... أكبر مشروع لوجستي بالأردن" - توثيق رسمي وتغطية واسعة | - | 📰 التوزيع المباشر: • الغد، الرأي، الدستور، Jordan Times • عمون، سرايا، جفرا • رؤيا، المملكة 🌐 Newswire: • PR Newswire (50+ وسيلة) • وكالة بترا الرسمية 🌍 الإعلام الإقليمي: • Forbes ME، CNBC عربية • Bloomberg الشرق، Sky News عربية | 15 يناير 2026
المرحلة الثالثة: ترسيخ الريادة (23-31 يناير 2026) | ظهور إذاعي: عمر عايش في إذاعة حسنى FM | "ALIC نموذج أردني يُصدَّر للمنطقة" - ترسيخ الريادة وبناء الثقة مع النخب | - | 🎙️ إذاعة حسنى FM • جمهور النخب وصناع القرار • مدة اللقاء: 30-45 دقيقة • الفترة الصباحية • 50,000+ مستمع 📺 إعادة النشر: YouTube + السوشيال | 22 يناير 2026
المرحلة الثالثة: ترسيخ الريادة (23-31 يناير 2026) | جولة إذاعية: عمر عايش في الإذاعات الأردنية | "فرص حقيقية للنمو في ALIC" - توسيع الانتشار والوصول لشرائح متنوعة | - | 📻 5 إذاعات: 1. هلا FM - شعبية واسعة 2. Play 99.6 FM - شبابية 3. روتانا FM - إقليمية 4. Energy FM - للمغتربين (English) 5. Mazaj FM - شبابية منوعة ⏱️ 15-20 دقيقة لكل لقاء 👥 200,000+ مستمع إجمالي | 23-27 يناير 2026
المرحلة الثالثة: ترسيخ الريادة (23-31 يناير 2026) | حلقة تحليلية: المخبر الاقتصادي يتحدث عن ALIC | "ALIC - محرك النمو الذكي للصناعة الأردنية" - بناء المصداقية والانتشار الإقليمي | - | 🎬 YouTube: المخبر الاقتصادي • حلقة تحليلية مستقلة (بدون ضيوف) • مدة: 15-25 دقيقة • العنوان: "كيف يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً؟ - قصة ALIC" 🎯 500,000+ مشاهدة متوقعة 🌍 انتشار: الوطن العربي | 28 يناير 2026
المرحلة الثالثة: ترسيخ الريادة (23-31 يناير 2026) | تقرير تلفزيوني: ALIC في برنامج مال وأعمال | "ALIC محرك النمو الاقتصادي للأردن" - ترسيخ المصداقية والريادة الاقتصادية | - | 📺 التلفزيون الأردني - برنامج مال وأعمال 👤 الضيوف: • عمر عايش (رئيس مجلس الإدارة) • أحمد مرعي (المدير التنفيذي) ⏱️ مدة: 20-30 دقيقة 📡 Prime Time 👥 100,000+ مشاهد | 30 يناير 2026
المرحلة الثالثة: ترسيخ الريادة (23-31 يناير 2026) | حملة شهادات: أصوات الشركاء والخبراء | "شركاؤنا يتحدثون - قصص نجاح حقيقية" - تعزيز الثقة وإثبات الأثر الحقيقي | $500 (ترويج) | 👥 الشخصيات: • مازن الساكت - رئيس غرفة صناعة عمّان • د. إبراهيم سيف - خبير اقتصادي ووزير سابق • نائل الكباريتي - رئيس غرفة تجارة الأردن • حسام عايش - خبير اقتصادي 🎬 8 فيديوهات (60-90 ثانية) 📱 LinkedIn + Instagram | 23-31 يناير 2026