## نظرة عامة
خطة حملة حملة ALIC الإعلامية
اسم الحملة | حملة ALIC الإعلامية
اسم الحملة (إنجليزي) | ALIC Advertising Campaign
العميل | نوبلز العقارية
المشروع | مدينة عمّان اللوجستية والصناعية
تاريخ البداية | 2026-01-05
تاريخ النهاية | 2026-01-31
مدة الحملة | 27 يوم
إجمالي المنتجات | 20
الميزانية الإجمالية | 10,000 USD

## المنتجات والمراحل
# | المرحلة | اسم المنتج | الفئة | النوع | التاريخ | الوصف | الحالة | التكلفة
1 | مرحلة التشويق (Teasing) | منشور LinkedIn: إعلان تشويقي للقطاع الصناعي | LinkedIn | كتابة محتوى | 5 يناير 2026 | منشور تشويقي لجذب انتباه القطاع الصناعي | قيد الانتظار | 0
2 | مرحلة التشويق (Teasing) | بيان صحفي: بناء الوعي عبر الإعلام الاقتصادي | علاقات عامة | بيان صحفي | 5-8 يناير 2026 | بيان صحفي للإعلام الاقتصادي | قيد الانتظار | 0
3 | مرحلة التشويق (Teasing) | رسالة SMS/Email: التواصل المباشر مع القطاع الصناعي | تواصل مباشر | كتابة محتوى | 7 يناير 2026 | رسائل مباشرة للمستثمرين | قيد الانتظار | 0
4 | مرحلة التشويق (Teasing) | فيديو تشويقي: بناء الوعي لدى المستثمرين الإقليميين | فيديو | فيديو برومو | 8-10 يناير 2026 | فيديو تشويقي للمستثمرين | قيد الانتظار | 0
5 | مرحلة التشويق (Teasing) | دعوات VIP لحفل الإطلاق | فعاليات | تصميم طباعي | 10-12 يناير 2026 | دعوات لكبار المستثمرين | قيد الانتظار | 0
6 | مرحلة الإطلاق (Launch) | حفل الإطلاق الرسمي VIP | فعاليات | حدث | 13 يناير 2026 | حفل الإطلاق الرسمي | قيد الانتظار | 0
7 | مرحلة الإطلاق (Launch) | المؤتمر الصحفي للإطلاق | علاقات عامة | مؤتمر صحفي | 13 يناير 2026 | مؤتمر صحفي رسمي | قيد الانتظار | 0
8 | مرحلة الإطلاق (Launch) | التغطية التلفزيونية الشاملة | تلفزيون | تغطية إعلامية | 13-14 يناير 2026 | تغطية تلفزيونية | قيد الانتظار | 0
9 | مرحلة الإطلاق (Launch) | حملة الإعلانات المدفوعة | إعلانات | حملة إعلانية | 13-18 يناير 2026 | إعلانات مدفوعة | قيد الانتظار | 0
10 | مرحلة الإطلاق (Launch) | حملة LinkedIn الاستراتيجية (10 منشورات) | LinkedIn | كتابة محتوى | 13-22 يناير 2026 | 10 منشورات استراتيجية | قيد الانتظار | 0
11 | مرحلة الإطلاق (Launch) | حملة المؤثرين (5 مؤثرين) | مؤثرين | حملة مؤثرين | 14-20 يناير 2026 | 5 مؤثرين | قيد الانتظار | 0
12 | مرحلة الإطلاق (Launch) | بودكاست مع عمر عايش | بودكاست | بودكاست | 18-20 يناير 2026 | حلقة بودكاست | قيد الانتظار | 0
13 | مرحلة الإطلاق (Launch) | مقالات الرأي (5 مقالات) | مقالات | كتابة محتوى | 16-20 يناير 2026 | 5 مقالات رأي | قيد الانتظار | 0
14 | مرحلة الإطلاق (Launch) | الجولة الإعلامية VIP للموقع | جولة إعلامية | جولة إعلامية | 20 يناير 2026 | جولة إعلامية في الموقع | قيد الانتظار | 0
15 | مرحلة الإطلاق (Launch) | البيان الصحفي الرسمي (50+ وسيلة) | بيان صحفي | بيان صحفي | 15 يناير 2026 | توزيع على 50+ وسيلة إعلامية | قيد الانتظار | 0
16 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | ظهور إذاعي: عمر عايش في إذاعة حسنى FM | راديو | مقابلة | 23 يناير 2026 | مقابلة إذاعية | قيد الانتظار | 0
17 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | جولة إذاعية في الإذاعات الأردنية | راديو | جولة إعلامية | 24-27 يناير 2026 | جولة في الإذاعات | قيد الانتظار | 0
18 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | حلقة تحليلية: المخبر الاقتصادي | يوتيوب | فيديو برومو | 28 يناير 2026 | حلقة تحليلية | قيد الانتظار | 0
19 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | تقرير تلفزيوني: برنامج مال وأعمال | تلفزيون | تغطية إعلامية | 29 يناير 2026 | تقرير تلفزيوني | قيد الانتظار | 0
20 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | حملة شهادات الشركاء والخبراء | شهادات | كتابة محتوى | 23-31 يناير 2026 | شهادات من الشركاء | قيد الانتظار | 0
ملخص المراحل
مرحلة التشويق (Teasing) | 5 منتج | 0 USD
مرحلة الإطلاق (Launch) | 10 منتج | 0 USD
مرحلة الترسيخ (Momentum) | 5 منتج | 0 USD

## الأدوات الإعلامية
# | المرحلة | اسم الأداة | النوع | مدفوع/مجاني | التكلفة | ملاحظات
1 | مرحلة التشويق (Teasing) | نشر في 5 صحف محلية | صحافة | مجاني ✓ | - | إعلام موازي - المرحلة الأولى
2 | مرحلة التشويق (Teasing) | 3 مؤثرين (تشويق) | مؤثرين | مدفوع 💰 | 500 USD | مدفوع - المرحلة الأولى
3 | مرحلة التشويق (Teasing) | حملة SMS + Email | تواصل مباشر | مدفوع 💰 | 1,000 USD | مدفوع - المرحلة الأولى
4 | مرحلة الإطلاق (Launch) | 50+ صحيفة عبر PR Newswire | صحافة دولية | مدفوع 💰 | 2,000 USD | مدفوع - المرحلة الثانية
5 | مرحلة الإطلاق (Launch) | 5 قنوات تلفزيونية | تلفزيون | مجاني ✓ | - | إعلام موازي - المرحلة الثانية
6 | مرحلة الإطلاق (Launch) | 5 إذاعات | راديو | مجاني ✓ | - | إعلام موازي - المرحلة الثانية
7 | مرحلة الإطلاق (Launch) | 25 صحفي ومؤثر | مؤثرين | مدفوع 💰 | 2,500 USD | مدفوع - المرحلة الثانية
8 | مرحلة الإطلاق (Launch) | 4 وسائل إعلام دولية | إعلام دولي | مدفوع 💰 | 1,000 USD | مدفوع - المرحلة الثانية
9 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | 5 صحف (مقالات رأي) | صحافة | مجاني ✓ | - | إعلام موازي - المرحلة الثالثة
10 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | 5 إذاعات | راديو | مجاني ✓ | - | إعلام موازي - المرحلة الثالثة
11 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | 5 مؤثرين | مؤثرين | مدفوع 💰 | 2,000 USD | مدفوع - المرحلة الثالثة
12 | مرحلة الترسيخ (Momentum) | 1 وسيلة إعلام دولية | إعلام دولي | مدفوع 💰 | 1,000 USD | مدفوع - المرحلة الثالثة
ملخص تكاليف الأدوات
إجمالي الأدوات المدفوعة | 7 أداة | 10,000 USD
إجمالي الأدوات المجانية | 5 أداة
الإجمالي الكلي | 12 أداة | 10,000 USD

## الميزانية
توزيع الميزانية
الميزانية الإجمالية: | 10,000 USD
الفئة | المبلغ | النسبة
إنتاج محتوى | 3,000 USD | 30%
إعلانات رقمية | 4,000 USD | 40%
علاقات عامة | 1,500 USD | 15%
تصميم | 1,000 USD | 10%
طوارئ | 500 USD | 5%